**Информация**

**«Об исполнении Плана мероприятий («дорожной карты»)**

**«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Костромской области»**

**в 2015 году**

На территории Костромской области разработан и утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Костромской области» (распоряжение администрации Костромской области от 28 февраля 2013 года № 41-ра).

Целью «дорожной карты» является повышение качества оказания медицинской помощи на основе повышения эффективности деятельности медицинских организаций и их работников.

Результатом реализации «дорожной карты» является выполнение целевых показателей здоровья населения и уровня заработной платы работников медицинских организаций, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения».

Основными направлениями реализации «дорожной карты» являются:

1. Мероприятия, направленные на сокращение смертности населения от различных причин.

По итогам 2015 года снизился показатель смертности от дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 2014 годом на 8,4 %.

Показатель смертности от туберкулеза в 2015 году, соответствует уровню прошлого года.

В целях сокращения смертности населения от различных причин на территории Костромской области утвержден План мероприятий по снижению смертности населения на 2014 - 2018 годы (распоряжение № 1/11р от 20 ноября 2014 года).

Открыты первичные сосудистые центры на базе ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 1», ОГБУЗ «Галичская окружная больница».

Открыто отделение на 10 паллиативных коек на базе ОГБУЗ «Солигаличская районная больница» для повышения качества жизни больных тяжелыми, неизлечимыми заболеваниями и травмами с выраженным болевым синдромом,

С 2014 года на территории Костромской области медицинскими организациями осуществляется оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению (стентирование коронарных артерий, оперативное вмешательство на сосудах при острых нарушениях мозгового кровообращения, эндопротезирование тазобедренных суставов, лечение онкологических заболеваний и др.).

За 2015 год 1797 пациентов, имеющих показания для оказания высокотехнологичной помощи по профилям травматология-ортопедия, сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия, онкология получили не выезжая из региона.

За 2015 год высокотехнологичная медицинская помощь в учреждениях других субъектов Российской Федерации по выделенным квотам оказана 1 234 больным, в том числе 397 детям (за 2014 год – 1 496 больным, в том числе 395 детям).

С целью сокращения времени доезда бригад скорой помощи и повышения доступность экстренной медицинской помощи населению г. Костромы в 2015 году за счет внебюджетных источников ведется строительство подстанции «Скорой помощи» в Давыдовском микрорайоне г. Костромы. Филиал будет обслуживать население Юбилейного, Октябрьского и Давыдовских микрорайонов.

1. Мероприятия, направленные на оказания медицинской помощи беременным женщинам, роженицам, родильницам и новорожденным детям.

Основными показателями реализации мероприятий по оказанию медицинской помощи беременным женщинам, роженицам, родильницам и новорожденным детям является снижение материнской и младенческой смертности.

За 2015 года коэффициент младенческой смертности ниже уровня прошлого года на 21,3%.

На территории Костромской области реализуется многоуровневая система родовспоможения, насчитывающая 11 акушерских стационаров (отделений), среди которых: 2 – второй группы риска (акушерский стационар при многопрофильной областной больнице, самостоятельный родильный дом в г. Костроме) и 9 акушерских отделений первой группы риска. За 2015 год принято 7 640 родов.

Заключены соглашения с федеральными клиниками городов Иваново, Москва, Ярославль и Санкт-Петербург для оказания медицинской помощи беременным женщинам высокой степени риска (в 2015 году направлено 179 женщин).

1. Мероприятия, направленные на обеспечение медицинскими кадрами (врачами) медицинских организаций области.

Для снижения кадрового дефицита в сфере здравоохранения за 2015 год предоставлено жильё 48 медицинским работникам г. Костромы и области, на условиях софинансирования областного и муниципального бюджетов приобретены 2 квартиры для привлечения врачей-специалистов в ОГБУЗ «Макарьевская районная больница» и в ОГБУЗ «Межевская районная больница», предоставлены компенсационные выплаты за наем жилого помещения 195 врачам из 25 медицинских организаций (2014 год – 161 врачу) и ежемесячная денежная компенсация в части затрат по ипотечному жилищному кредиту (займу) 5 специалистам, предоставлены меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1 589 медицинским и фармацевтическим работникам работающим и проживающим в сельской местности (2014 год – 1539 работникам), предоставлены единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей (на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов) 9 врачам (2014 год – 9 врачам), предоставлены выплаты единовременного пособия в размере 50 и 100 тыс. рублей 70 медицинским работникам.

Направлены на целевое обучение в медицинские вузы 123 абитуриента, 66 интернов и 5 ординаторов. На базе Ярославского государственного медицинского университета в ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница» в 2015 году приступили к обучению 35 интернов, обучающихся по целевому направлению, прошли повышение квалификации 664 врача и 1 949 средних медицинских работников, проведена профессиональная переподготовка 49 врачей по востребованным специальностям.

Проведены конкурсы профессионального мастерства «Лучший врач года», фельдшерско-акушерских пунктов «Здоровое село», «Земский доктор», «Лучший средний медицинский работник».

4. Мероприятия, проведенные в 2015 году по повышению заработной платы работников сферы здравоохранения.

По оперативным данным департамента здравоохранения Костромской области средняя заработная плата за 2015 год составила:

* врачей – 37 607,1 рублей или 171,7 % от средней заработной платы по экономике региона на 2015 год (21 898,1 рублей);
* среднего медицинского персонала – 18 396,3 рублей или 84,0% от средней заработной платы по экономике региона на 2015 год (21 898,1 рублей);
* младшего медицинского персонала – 10 987,7 рублей или 50,2% от средней заработной платы по экономике региона на 2015 год (21 898,1 рублей).

По сравнению с 2014 годом в целом по всем учреждениям здравоохранения области средняя заработная плата за 2015 год увеличилась на 2,8%, в том числе врачей на 1,3%, среднего медицинского персонала на 3,0%, младшего медицинского персонала на 4,0 %.