Аналитическая записка

о реализации государственной программы

«Развитие здравоохранения Костромской области»

по итогам I полугодия 2019 года

**1. Сведения о финансировании из федерального бюджета**

Наименование мероприятия:

Основное мероприятие 1.9. Профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций.

Объем финансирования из федерального бюджета (субсидии на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями) – 1 610,6 тыс. рублей (Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»). Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и администрацией Костромской области от 10.02.2019 № 056-08-2019-047.

Основное мероприятие 1.11. Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Объем финансирования из федерального бюджета (субсидии на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями) – 6 868,9 тыс. рублей (Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»). Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и администрацией Костромской области от 10.02.2019 № 056-08-2019-047.

Основное мероприятие 1.15. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

1) Объем финансирования из федерального бюджета (иные межбюджетные трансферты в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2 000 человек) – 10 445,8 тыс. рублей. (Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1732 «Об утверждении правил предоставления и распределения в 2019 - 2020 годах иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек»). Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и администрацией Костромской области от 13.02.2019 № 056-17-2019-186.

2) Объем финансирования из федерального бюджета (иные межбюджетные трансферты на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения от 100 человек) – 113 484,0 тыс. рублей. (Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1734 «Об утверждении правил предоставления и распределения в 2019 - 2021 годах иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек»). Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и администрацией Костромской области от 12.02.2019 № 056-17-2019-232.

Основное мероприятие 1.16. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание своевременной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

Объем финансирования из федерального бюджета (субсидии на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь) – 55 170,1 тыс. рублей. (Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»). Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и администрацией Костромской области от 12.02.2019 № 056-08-2019-513.

Основное мероприятие 1.17. Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции гражданам старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания Костромской области, и проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, влияющих на структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение».

Объем финансирования из федерального бюджета (иные межбюджетные трансферты на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции гражданам старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания) – 1 601,9 тыс. рублей. (Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 1783 «Об утверждении правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов российской федерации, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания»). Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и администрацией Костромской области от 09.02.2019 № 056-17-2019-047.

Основное мероприятие 2.1.6. Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здраво-охранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом.

Объем финансирования из федерального бюджета (субсидии на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями) – 1 610,1 тыс. рублей (Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»). Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и администрацией Костромской области от 10.02.2019 № 056-08-2019-047.

Основное мероприятие 2.10.4. Оплата высокотехнологичной медицинской помощи.

Объем финансирования из федерального бюджета (субсидии на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования) – 2 984,1 тыс. рублей (Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»). Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и администрацией Костромской области от 09.02.2019 № 056-08-2019-171.

Основное мероприятие 2.14. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Объем финансирования из федерального бюджета (иные межбюджетные трансферты на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений) – 83 530,8 тыс. рублей (Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 1771 «Об утверждении правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений»). Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и администрацией Костромской области от 14.02.2019 № 056-17-2019-292.

Основное мероприятие 2.15. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».

1) Объем финансирования из федерального бюджета (иные межбюджетные трансферты на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями) – 161 494,1 тыс. рублей (Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 1772 «Об утверждении правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями»). Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и администрацией Костромской области от 15.02.2019 № 056-17-2019-365.

2) Объем финансирования из федерального бюджета (субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения») – 1 087 700,0 тыс. рублей (Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»). Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и администрацией Костромской области от 15.02.2019 № 056-07-2019-054.

Основное мероприятие 6.1. Оказание паллиативной помощи взрослым.

Объем финансирования из федерального бюджета (субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи) – 29 347,9 тыс. рублей (Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»). Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и администрацией Костромской области от 11.02.2019 № 056-08-2019-428.

Основное мероприятие 7.2.6. Предоставление единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам.

Объем финансирования из федерального бюджета (субсидии на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек) – 10 200,0 тыс. рублей (Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»). Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и администрацией Костромской области от 13.02.2019 № 056-08-2019-240.

Основное мероприятие 8.1. Обеспечение граждан лекарственными препаратами по федеральной программе обеспечения необходимыми лекарственными средствами.

Объем финансирования из федерального бюджета – 112 531,1 тыс. рублей, в том числе:

1) иные межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на 2019 год – 32 026,3 тыс. рублей (Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»).

2) субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 80 504,8 тыс. рублей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2018 № 2973-р).

Основное мероприятие 8.2. Обеспечение граждан лекарственными препаратами по федеральной программе «Семь высокозатратных нозологий».

Объем финансирования из федерального бюджета (иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов) – 1 971,2 тыс. рублей (Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 1753 «Об утверждении правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей»).

Основное мероприятие 9.8. Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

Объем финансирования из федерального бюджета (субсидии на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)») – 42 109,0 тыс. рублей (Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»). Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и администрацией Костромской области от 13.02.2019 № 056-08-2019-334.

Основное мероприятие 13.6. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

Объем финансирования из федерального бюджета (субсидии на обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи) – 85 500,8 тыс. рублей (Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»). Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и администрацией Костромской области от 09.02.2019 № 056-08-2019-112.

**2. Сведения о софинансировании мероприятий**

Наименование мероприятия:

Основное мероприятие 1.9. Профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций.

Софинансирование из областного бюджета – 84,8 тыс. рублей (Закон Костромской области от 24.12.2018 № 495-6-ЗКО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»).

Основное мероприятие 1.11. Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Софинансирование из областного бюджета – 361,6 тыс. рублей (Закон Костромской области от 24.12.2018 № 495-6-ЗКО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»).

Основное мероприятие 1.15. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

1) Средства областного бюджета направлены на инженерные изыскания при установке модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах численностью населения от 100 до 2 000 человек – 3 600,0 тыс. рублей (Закон Костромской области от 24.12.2018 № 495-6-ЗКО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»).

2) Софинансирование из областного бюджета не предусмотрено.

Основное мероприятие 1.16. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание своевременной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

Софинансирование из областного бюджета – 2 903,7 тыс. рублей (Закон Костромской области от 24.12.2018 № 495-6-ЗКО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»).

Основное мероприятие 1.17. Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции гражданам старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания Костромской области, и проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, влияющих на структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение».

Софинансирование из областного бюджета не предусмотрено.

Основное мероприятие 2.1.6. Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здраво-охранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом.

Софинансирование из областного бюджета – 84,8 тыс. рублей (Закон Костромской области от 24.12.2018 № 495-6-ЗКО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»).

Основное мероприятие 2.10.4. Оплата высокотехнологичной медицинской помощи.

Софинансирование из областного бюджета – 15 193,0 тыс. рублей (Закон Костромской области от 24.12.2018 № 495-6-ЗКО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»).

Основное мероприятие 2.14. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Софинансирование из областного бюджета не предусмотрено.

Основное мероприятие 2.15. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».

1) Софинансирование из областного бюджета на закупку медицинского оборудования не предусмотрено.

2) Софинансирование из областного бюджета в рамках строительства объекта капитального строительства «ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер», город Кострома «Строительство здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей» – 69 247,4 тыс. рублей (Закон Костромской области от 24.12.2018 № 495-6-ЗКО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»).

Основное мероприятие 6.1. Оказание паллиативной помощи взрослым.

Софинансирование из областного бюджета – 1 544,7 тыс. рублей (Закон Костромской области от 24.12.2018 № 495-6-ЗКО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»).

Основное мероприятие 7.2.6. Предоставление единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам.

Софинансирование из областного бюджета – 6 800,0 тыс. рублей (Закон Костромской области от 24.12.2018 № 495-6-ЗКО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»).

Основное мероприятие 8.1. Обеспечение граждан лекарственными препаратами по федеральной программе обеспечения необходимыми лекарственными средствами.

Софинансирование из областного бюджета не предусмотрено.

Основное мероприятие 8.2. Обеспечение граждан лекарственными препаратами по федеральной программе «Семь высокозатратных нозологий».

Софинансирование из областного бюджета не предусмотрено.

Основное мероприятие 9.8. Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

Софинансирование из областного бюджета – 425,3 тыс. рублей (Закон Костромской области от 24.12.2018 № 495-6-ЗКО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»).

Основное мероприятие 13.6. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

Софинансирование из областного бюджета – 14 499,6 тыс. рублей (Закон Костромской области от 24.12.2018 № 495-6-ЗКО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»).

**3. Сведения о результатах выполненных работ**

Наименование мероприятия:

Основное мероприятие 1.9. Профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций.

В настоящее время заключено 6 контрактов на осуществление мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции на территории Костромской области на сумму 854,2 тыс. рублей.

На сумму 400,0 тыс. рублей будет осуществлена закупка сувенирной продукции, закупка внесена в план-график.

На сумму 441,2 тыс. рублей идет сбор коммерческих предложений для проведения запроса котировок.

Кассовый расход по состоянию на отчетную дату отсутствует.

Основное мероприятие 1.11. Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации.

По состоянию на 01.07.2019 года заключены контракты на сумму 6 306,8 тыс. рублей, на сумму 489,0 тыс. рублей товар поступил 27.03.2019 года.

На сумму 923,7 тыс. рублей идет сбор коммерческих предложений, готовится аукционная документация.

Кассовый расход составил – 488,7 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.15. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

1) Заключены контракты с ИП Трушков Сергей Анатольевич на поставку модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов в с. Буяково, д. Меленки, д. Григорово (Сусанинский район) на сумму 10 106,6 тыс. рублей (в том числе на монтаж, доставку, фундамент за счет средств областного бюджета - 1 964,2 тыс. рублей).

Кассовый расход за счет средств федерального бюджета планируется осуществлять с сентября 2019 года, за счет средств областного бюджета составил 115,2 тыс. рублей.

2) 11.06.2019 года заключен контракт с ООО «МЕДТРЕК» на поставку 1 передвижного маммографа, 1 передвижного флюорографа и 11 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов на сумму 107 027,0 тыс. рублей. Поставку планируется осуществить не позднее 21.10.2019 года.

Кассовый расход по состоянию на отчетную дату отсутствует.

Основное мероприятие 1.16. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание своевременной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

По состоянию на 01.07.2019 года заключено 14 контрактов на поставку 39 единиц медицинского оборудования на сумму 48 824,9 тыс. рублей.

Остаток средств по итогам заключенных контрактов составляет - 9 248,9 тыс. рублей. Средства планируется направить на приобретение 3 аппаратов УЗИ 3-х датчиковых, включение в план-график закупок запланировано на июль 2019 года.

В медицинские организации Костромской области, участвующие в реализации регионального проекта в 2019 году, поступили:

2 щелевые лампы на сумму 482,9 тыс. рублей (ОГБУЗ «Галичская окружная больница», ОГБУЗ «Нейская районная больница»). Оплата будет произведена после поступления документов от медицинских организаций в департамент здравоохранения Костромской области.

Кассовый расход по состоянию на отчетную дату отсутствует.

Основное мероприятие 1.17. Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции гражданам старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания Костромской области, и проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, влияющих на структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение».

28.05.2019 года с ООО «МФК «Биоритм» заключен контракт на поставку 1 057 доз вакцины против пневмококковой инфекции на сумму 1 600,5 тыс. рублей, товар поставлен (06.06.2019 года).

В настоящее время вакцина распределена между организациями, проводящими вакцинацию, по состоянию на 09.07.2019 года вакцинировано 902 человека (израсходовано 85,3% поступившей вакцины). Вакцинацию планируется завершить до конца июля 2019 года.

Кассовый расход составил 1600,5 тыс. рублей (средства федерального бюджета).

Основное мероприятие 2.1.6. Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здраво-охранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом.

16.04.2019 года заключено 2 контракта на поставку диагностических средств на всю сумму выделенных средств, поставка осуществлена на сумму 990,1 тыс. рублей.

Кассовый расход по состоянию на отчетную дату отсутствует.

Основное мероприятие 2.10.4. Оплата высокотехнологичной медицинской помощи.

По состоянию на 05.07.2019 года:

- в ОГБУЗ «Городская больница г. Костромы» высокотехнологичная медицинская помощь оказана 30 пациентам (план - 31 пациент);

- в ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер» высокотехнологичная медицинская помощь оказана 10 пациентам (план - 21 пациент);

- в ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница имени Королева Е.И.» высокотехнологичная медицинская помощь оказана 4 пациентам (план - 19 пациентов).

Кассовый расход по состоянию на отчетную дату составил 4 980,1 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 827,1 тыс. рублей).

Основное мероприятие 2.14. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

По состоянию на 01.07.20.19 года заключены контракты на поставку 17 единиц медицинского оборудования на сумму 81 472,53 тыс. рублей, поставка оборудования ожидается до 10.10.2019 года.

В настоящее время в целях полного освоения средств федерального бюджета (остаток составляет 2 058,27 тыс. рублей) на сумму образовавшейся экономии планируется приобрести аппарат для искусственной вентиляции легких с возможностью программной искусственной вентиляции и мониторингом функции внешнего дыхания, со встроенным газоанализатором. Размещение аукционной документации запланировано на июль 2019 года.

Кассовый расход по состоянию на отчетную дату отсутствует.

Основное мероприятие 2.15. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».

1) Заключены контракты на поставку 13 единиц медицинского оборудования и 7 комплектов видеоэндоскопического оборудования на сумму 117 159,95 тыс. рублей, поставку которого планируется осуществить не позднее 11.10.2019 года.

В стадии заключения находится контракты на поставку видеоэндоскопического оборудования № 2 на сумму 35 765,0 тыс. рублей (включает в себя 5 комплектов оборудования). Ориентировочная дата заключения - 20.07.2019 года.

В настоящее время в целях полного освоения средств федерального бюджета (остаток составляет 8 569,15 тыс. рублей) определен перечень дополнительного оборудования согласно Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.02.2019 № 56н «Об утверждении перечня медицинских изделий для переоснащения медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями» (1 комплект роботизированной системы гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием). Размещение аукционной документации запланировано на июль 2019 года.

Кассовый расход по состоянию на отчетную дату отсутствует.

2) 28.06.2019 года заключен контракт на выполнение работ по строительству объекта «ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер», город Кострома «Строительство здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей» (далее - объект строительства) на сумму 2 070 513,8 тыс. рублей.

19.04.2019 года заключен контракт на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта строительства на сумму 31 232,1 тыс. рублей.

19.04.2019 заключены контракты на осуществление технологического присоединения к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведения на сумму 4 177,7 тыс. рублей.

03.06.2019 года заключен контракт на подключение к системе теплоснабжения объекта строительства на сумму 60 130,7 тыс. рублей.

25.06.2019 года объявлен аукцион на осуществление строительного контроля при выполнении работ по строительству объекта строительства, срок окончания подачи заявок - 18.07.2019 года, максимальная цена контракта - 50 344,17 тыс. рублей.

Кассовый расход по состоянию на отчетную дату отсутствует.

Основное мероприятие 6.1. Оказание паллиативной помощи взрослым.

За счет средств федерального бюджета повторно объявлено 2 аукциона на закупку лекарственных препаратов на сумму 1 999 091,5 рублей, подача заявок - до 03.07.2019 года. Остаток средств составляет - 908,5 рублей.

В настоящее время определен перечень медицинского оборудования, разрабатывается медико-техническое задание, аукционную документацию планируется разместить в июле 2019 года.

Кассовый расход по состоянию на отчетную дату отсутствует.

Основное мероприятие 7.2.6. Предоставление единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам.

За I полугодие 2019 года выплаты не осуществлялись. В июне 2019 года поступили документы от 3 врачей-специалистов и 1 фельдшера на предоставление выплат. Документы находятся на рассмотрении в департаменте здравоохранения Костромской области.

Кассовый расход по состоянию на отчетную дату отсутствует.

Основное мероприятие 8.1. Обеспечение граждан лекарственными препаратами по федеральной программе обеспечения необходимыми лекарственными средствами.

1) По состоянию на 01.07.2019 года заключены контракты на сумму 20 895,2 тыс. рублей. В настоящее время в стадии заключения находятся контракты на поставку лекарственных препаратов на сумму 11 068,4 тыс. рублей. Остаток средств федерального бюджета, не внесенный в план-график осуществления закупок на платформе Единой информационной системы в сфере закупок, составляет 62,7 тыс. рублей.

2) По состоянию на 01.07.2019 года заключены контракты о поставке лекарственных препаратов на сумму 60 446 127,62 рублей, размещены аукционы - 5 915 318,0 рублей, внесено в план-график - 10 674 063,18 рублей. Остаток средств составляет - 3 469 291,2 рублей.

По состоянию на 01.07.2019 года выписано 52 814 рецептов, на отсроченном обеспечении в течение I полугодия 2019 года находилось 120 рецептов, удовлетворение потребности в лекарственных препаратах 99,7% (план - 99,4%)).

Кассовый расход по состоянию на 01.07.2019 года составил 67 701,5 тыс. рублей (средства федерального бюджета).

Основное мероприятие 8.2. Обеспечение граждан лекарственными препаратами по федеральной программе «Семь высокозатратных нозологий».

Заключен контракт от 31.05.2019 № УФО-12НОЗ 2019 с ГУП «Костромская областная аптечная база» по предоставлению услуг по приемке, хранению, комплектованию, транспортировке в аптечные организации (пункты отпуска), автоматизированному учету и отчетности по отпуску лекарственных препаратов, отпуску из аптечных организаций лекарственных препаратов для обеспечения отдельных категорий граждан на сумму 1 971,2 тыс. рублей. Контракт действует до 31.12.2019 года.

Кассовый расход по состоянию на отчетную дату отсутствует.

Основное мероприятие 9.8. Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

По состоянию на 01.07.2019 года заключены контракты на сумму 22 257,6 тыс. рублей.

Аукцион на сумму 19 700,0 тыс. рублей не состоялся по причине отсутствия заявок. В настоящее время дорабатывается техническое задание. Размещение аукционной документации планируется до 31.07.2019 года.

Ведется работа по разработке технического задания на закупку основных средств по телемедицине на сумму 190,0 тыс. рублей и ее программного обеспечения на сумму 234,4 тыс. рублей. Планируемый срок разработки - до 31.08.2019 года.

Кассовый расход по состоянию на отчетную дату отсутствует.

Основное мероприятие 13.6. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

Контракт заключен 22.03.2019 с АО «Костромское авиапредприятие», в соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ в порядке, установленном статьей 83.2 Закона №44-ФЗ, на сумму 99.999.900 руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 14 499 462,52 рублей.

По состоянию на 01.07.2019 года за счет средств федерального бюджета осуществлено 65 вылетов, эвакуировано 68 человек, в том числе 14 детей.

Кассовый расход по состоянию на 01.07.2019 года составил – 43 166,2 тыс.рублей (в том числе средства федерального бюджета 36 907,3 тыс. рублей).

Директор департамента Е.В. Нечаев